## Sheet1
PROJECT NAME
CP SHOP
TESTING START DATE
13/2/2024
TESTING END DATE
13/2/2024
NAME OF TESTER(S)
นายจักรพันธ์ แสงพรม นางสาวปุริมปรัชญ์ ธงทอง นายชินวร สิทธิราช นางสาวนัชชา คล่องดี นายกอบโชค วรรณโนมัย นายวันทยวัฑน์ ฝ่ายคำตา
TEST NO. | TEST CASE | STEPS | EXPECTED RESULTS | RESULT | NO RUN | ACTUAL RESULT
T001 | การซื้อ voucher ราคา 100 บาท แบบไม่ต้องการใบกำกับภาษี | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 100 บาท 3. กดเลือกชำระเงิน 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน 5. อัพโหลดสลิปการโอน 6. เลือกไม่ต้องการใบกำกับภาษี 7. กดยืนยัน | ซื้อ voucher ได้สำเร็จ | FAIL |  | ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ
T002 | การซื้อ voucher ราคา 500 บาท แบบไม่ต้องการใบกำกับภาษี | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 500 บาท 3. กดเลือกชำระเงิน 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน 5. อัพโหลดสลิปการโอน 6. เลือกไม่ต้องการใบกำกับภาษี 7. กดยืนยัน | ซื้อ voucher ได้สำเร็จ | FAIL |  | ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ
T003 | การซื้อ voucher ราคา 1000 บาท แบบไม่ต้องการใบกำกับภาษี | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 1000 บาท 3. กดเลือกชำระเงิน 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน 5. อัพโหลดสลิปการโอน 6. เลือกไม่ต้องการใบกำกับภาษี 7. กดยืนยัน | ซื้อ voucher ได้สำเร็จ | FAIL |  | ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ
T004 | ตรวจสอบการลบสินค้าจากตะกร้า | 1. เปิดเว็บไซต์ 2. กดดูตะกร้าสินค้า 3. กดลบสินค้าที่ต้องการลบ | สินค้าถูกลบออกจากตะกร้า และแสดงราคาได้ถูกต้อง |  |  | สินค้าถูกลบออกจากตะกร้า และแสดงราคาได้ถูกต้อง
T005 | การซื้อ voucher ราคา 100 บาท แบบต้องการใบกำกับภาษี | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 100 บาท 3. กดเลือกชำระเงิน 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน 5. อัพโหลดสลิปการโอน 6. เลือกต้องการใบกำกับภาษี 7. กรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ซื้อ voucher ได้สำเร็จ และสามารถออกใบกำกับภาษีได้ | FAIL |  | ซื้อ voucher สำเร็จ แต่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้
T006 | การซื้อ voucher ราคา 500 บาท แบบต้องการใบกำกับภาษี | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 500 บาท 3. กดเลือกชำระเงิน 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน 5. อัพโหลดสลิปการโอน 6. เลือกต้องการใบกำกับภาษี 7. กรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ซื้อ voucher ได้สำเร็จ และสามารถออกใบกำกับภาษีได้ | FAIL |  | ซื้อ voucher สำเร็จ แต่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้
T007 | การซื้อ voucher ราคา 1000 บาท แบบต้องการใบกำกับภาษี | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 1000 บาท 3. กดเลือกชำระเงิน 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน 5. อัพโหลดสลิปการโอน 6. เลือกต้องการใบกำกับภาษี 7. กรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ซื้อ voucher ได้สำเร็จ และสามารถออกใบกำกับภาษีได้ | FAIL |  | ซื้อ voucher สำเร็จ แต่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้
T008 | การเพิ่มและลบสินค้าในตะกร้าสินค้า | 1. เปิดเว็ปไซต์ 2. เลือก voucher 3. กดเพิ่มเข้าตะกร้าสินค้า 4. กดตะกร้าสินค้า 5. กดลบสินค้าที่ไม่ต้องการหรือต้องการเพิ่มจำนวนสินค้า | สามารถเพิ่มและลบสินค้าในตะกร้าสินค้าได้ | PASS |  | สามารถเพิ่มและลบสินค้าในตะกร้าสินค้าได้