## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | ผู้รับ ผิดชอบ | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | Adapt blueprint | [9 empty] | Team velocity = | 20.5
Sprint backlog
|  | Web demo | [9 empty] | Burrn down charts:
UAT
User manual
Burndown chart
Presentation
2 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | Adapt blueprint | วันทยวัฑน์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Web demo | ปุริมปรัชญ์ | 91
|  | ติดตั้งโปรแกรม docker desktop |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข docker - compose |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ดาวน์โหลดข้อมูล pretashop |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ voucher |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design template (footer) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับ logo |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ระบบ shipping (free) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับหน้า home |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับหน้า voucher |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับหน้า catagory |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | ระบบ payment |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0
|  | ระบบออกใบกำกับภาษี |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | เพิ่มตัวเลือกการรับใบกำกับภาษี (yes/no) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ช่องกรอกข้อมูลลูกค้าเพื่อรับใบกำกับภาษี |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ module |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | UAT | ชินวร | 24
|  | ออกแบบ TestCase |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ติดตั้งโปรแกรม Robot |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ศึกษาและทดสอบการใช้งาน Robot |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำการติดตั้งและทดลองใช้งาน Playwright |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | นำตัวเว็ปที่ได้มาทำการสร้าง UAT |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | User manual | กอบโชค | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Burndown chart | วันทยวัฑน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Presentation | นัชชา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | จำนวนชั่วโมง รวม | 123 | 123 | 117 | 107 | 94 | 75 | 71 | 18