## SprintBacklog
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | ผู้รับ ผิดชอบ | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | Adapt blueprint
Sprint backlog
Web demo
UAT
User manual
Burndown chart
Presentation
2 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | Adapt blueprint | วันทยวัฑน์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Web demo | ปุริมปรัชญ์ | 19 | [7 empty] | 91
|  | ติดตั้งโปรแกรม docker desktop |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข docker - compose |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ดาวน์โหลดข้อมูล pretashop |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ voucher |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design template (footer) | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับ logo |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ระบบ shipping (free) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับหน้า home |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับหน้า voucher |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ design สำหรับหน้า catagory |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | ระบบ payment | [9 empty] | 37 | 37 | 37 | 30 | 23 | 16 | 9 | 0
|  | ระบบออกใบกำกับภาษี | [9 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | เพิ่มตัวเลือกการรับใบกำกับภาษี (yes/no) | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ช่องกรอกข้อมูลลูกค้าเพื่อรับใบกำกับภาษี | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ module |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | UAT | ชินวร | 11 | [7 empty] | 24
|  | ออกแบบ TestCase |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ติดตั้งโปรแกรม Robot |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ศึกษาและทดสอบการใช้งาน Robot |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำการติดตั้งและทดลองใช้งาน Playwright | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | นำตัวเว็ปที่ได้มาทำการสร้าง UAT |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | User manual | กอบโชค | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Burndown chart | ปุริมปรัชญ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Presentation | นัชชา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | จำนวนชั่วโมง รวม | 38 | 38 | 33 | 26 | 19 | 11 | 11 | 0 | 123 | 123 | 117 | 99 | 79 | 56 | 45 | 18
3 | As a customer, I want to buy a voucher to support a student in need. | Adapt blueprint | วันทยวัฑน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Web demo
|  | การชำระเงินโดยตรงผ่านธนาคาร | ปุริมปรัชญ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | การชำระเงินผ่าน counter service | ปุริมปรัชญ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burn down charts:
|  | ช่องกรอกชื่อหากต้องการใบกำกับภาษี | ปุริมปรัชญ์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ระบบแจ้งเตือนการกรอกเลขเบอร์โทรครบ 10 ตัว | ปุริมปรัชญ์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | ระบบแจ้งเตือนการกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีครบ 13 ตัว | ปุริมปรัชญ์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข design หน้า payment | ปุริมปรัชญ์ | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไขหน่วยเงิน | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ระบบออกใบกำกับภาษี | ปุริมปรัชญ์ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | ระบบตรวจสอบสลิป | ปุริมปรัชญ์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
UAT
|  | ออกแบบ TestCase | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบชำระเงิน ขอใบกำกับภาษี กรอกข้อมูลครับ | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบชำระเงิน ไม่ขอใบกำกับภาษี อัพโหลดไฟล์สลิป | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบชำระเงิน ไม่ขอใบกำกับภาษี อัพโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่สลิป | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบรับใบกำกับภาษี แต่ไม่กรอกชื่อ | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบรับใบกำกับภาษี แต่ไม่กรอกเบอร์ | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบรับใบกำกับภาษี แต่ไม่กรอกที่อยู่ | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | ทดสอบรับใบกำกับภาษี แต่ไม่กรอกรหัสผู้เสียภาษี | ชินวร | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | สรุปผล UAT | ชินวร | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | User manual | นัชชา | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Burndown chart | ปุริมปรัชญ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Presentation | นัชชา วันทยวัฑน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | จำนวนชั่วโมง รวม | 59 | 59 | 48 | 44 | 36 | 28 | 28 | 0 | 77 | 77 | 77 | 72 | 68 | 55 | 55 | 26